Приложение1

от «25» 06.2024г. № 01-04/262

**План муниципальных мероприятий («дорожная карта)**

 **по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)»**

 **в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п**  | **Наименование мероприятия/события** | **Исполнители/ соисполнители** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
|  | **Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса** |
| **1** | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению с 1 сентября 2024 года в общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым (далее –УО)Общеобразовательные организации (далее – 0О)  | До 20.06.2024г. | Сформированы рабочие группы для организации деятельности по введению с 1 сентября 2024 году в общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» (созданы рабочая группа управления образования и рабочие группы в общеобразовательных организация) |
| **2** | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного кабинета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащенииобщеобразовательных организаций в целяхреализации мероприятий государственнойпрограммы Российской Федерации "Развитиеобразования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктурыобщего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2022 N70483) | УО, ОО  | До 30.06.2024г. | Проведена проверка. Информация общеобразовательных организаций об оснащении кабинетов учебного кабинета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 предоставлена в управление образования |
|  | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральным рабочим программам ФГОС НОО, ФГОС ООО) | УО, ОО | С 01.09.2024г. | Обеспечено изучение учебного «Труд (технология)» исключительно по федеральным рабочим программам ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| **Нормативное обеспечение введение учебного предмета «Труд (технология)»** |
| 1.  | Обеспечение внесения общеобразовательными организациями изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)»  | УО, ОО | До 01.07.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО города внесли изменения в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)»  |
| 2 | Обеспечение приведения общеобразовательными организациями названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)»  | УО, ОО  | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО привели названия учебных кабинетов в соответствии с названием учебного предмета «Труд (технология)»  |
| 3 | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупки ( в течение 2024-2027гг.)оборудования для кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» | УО, ОО | До 01.07.2024г. | В ОО разработана «дорожная карта» дооснащения кабинетов «Труд (технология)» в части уровня оснащенности средствами обучения и воспитания |
| 4 | Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология)» | УО, ОО | 2024-2027гг. (по мере издания учебников) | В ОО 100% замена учебников по учебному предмету «Труд (технология)» |
| 5 | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в условиях введения учебного предмета «Труд (технология)»  | ОО  | До 31.08.2024г. | Внесены корректировки в планы финансово-хозяйственной деятельности ОО |
| **Обеспечение кадровых условий** |
| 1 | Организация внесений изменений в штатные расписания ОО (при необходимости)  | УО, ОО  | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО внесли изменения в штатное расписание  |
| 2 | Организация внесения изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | ОО | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО внесли изменения кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)»  |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, преподающих предмет «Труд (технология)» в заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе Цифровая экосистема ДПО ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» по теме «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» | УО, ОО,Муниципальное казённое учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» (далее- МКУМЦОД МОО) |  06.06.2024г. -05.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% педагогических работников преподающих предмет «Труд (технология)», прошли повышение квалификации  |
| **Обеспечение методического сопровождения введения учебного предмета «Труд (технология)»** |
| 1 | Организация участия педагогических работников (представителей от г. Евпатории), преподающих предмет «Труд (технология)» в методических семинарах республиканского уровня.  | УО, МКУ МЦОДМ ОО, ОО  | До 30.12.2024г. | Педагогические работники, преподающие предмет «Труд (технология)», ознакомились с материалами семинаров  |
| 2 | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)»  | МКУ МЦОД МОО, ОО | До 30.12.2024г. | Проведены групповые и индивидуальные консультации для педагогов по вопросам введения учебного предмета  |
| 3 | Организация и проведение методических объединений (ММО) по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)»  | МКУ МЦОД МОО, ОО | До 30.12.2024г. | Проведены муниципальные методические объединения, (семинары, круглые столы и т.д). по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)». |
| **Аналитическая деятельность** |
| 1 | Провести сбор информации (отчетов об исполнении мероприятий («дорожных карт») о готовности образовательных организаций г. Евпатории к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году. | УО, МКУ МЦОД МОО, ОО  | До 31.08.2024г. | * Итоговая информация общеобразовательных организаций предоставлена в управление образования.
* Вопрос о готовности общеобразовательных организаций г. Евпатории к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году рассмотрен на заседании коллегии управления образования.
 |
| 2 | Провести мониторинг по обеспечению ОО учебниками по учебному предмету «Труд (технология)» | УО, ОО | 2024-2027гг. (по мере издания учебников) | Проведен мониторинг по обеспечению ОО учебниками по учебному предмету «Труд (технология)» |