Приложение1

от «25» 06.2024г. № 01-04/262

**План муниципальных мероприятий («дорожная карта)**

**по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)»**

**в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | | | **Наименование мероприятия/события** | **Исполнители/ соисполнители** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
|  | | | **Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса** | | | |
| **1** | | | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению с 1 сентября 2024 года в общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым (далее –УО)  Общеобразовательные организации (далее – 0О) | До 20.06.2024г. | Сформированы рабочие группы для организации деятельности по введению с 1 сентября 2024 году в общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» (созданы рабочая группа управления образования и рабочие группы в общеобразовательных организация) |
| **2** | | | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного кабинета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении  общеобразовательных организаций в целях  реализации мероприятий государственной  программы Российской Федерации "Развитие  образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры  общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"  (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2022 N  70483) | УО, ОО | До 30.06.2024г. | Проведена проверка.  Информация общеобразовательных организаций об оснащении кабинетов учебного кабинета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 предоставлена в управление образования |
|  | | | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральным рабочим программам ФГОС НОО, ФГОС ООО) | УО, ОО | С 01.09.2024г. | Обеспечено изучение учебного «Труд (технология)» исключительно по федеральным рабочим программам ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| **Нормативное обеспечение введение учебного предмета «Труд (технология)»** | | | | | | |
| 1. | Обеспечение внесения общеобразовательными организациями изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | | | УО, ОО | До 01.07.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО города внесли изменения в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» |
| 2 | Обеспечение приведения общеобразовательными организациями названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | | | УО, ОО | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО привели названия учебных кабинетов в соответствии с названием учебного предмета «Труд (технология)» |
| 3 | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупки ( в течение 2024-2027гг.)оборудования для кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» | | | УО, ОО | До 01.07.2024г. | В ОО разработана «дорожная карта» дооснащения кабинетов «Труд (технология)» в части уровня оснащенности средствами обучения и воспитания |
| 4 | Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология)» | | | УО, ОО | 2024-2027гг. (по мере издания учебников) | В ОО 100% замена учебников по учебному предмету «Труд (технология)» |
| 5 | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в условиях введения учебного предмета «Труд (технология)» | | | ОО | До 31.08.2024г. | Внесены корректировки в планы финансово-хозяйственной деятельности ОО |
| **Обеспечение кадровых условий** | | | | | | |
| 1 | | Организация внесений изменений в штатные расписания ОО (при необходимости) | | УО, ОО | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО внесли изменения в штатное расписание |
| 2 | | Организация внесения изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | | ОО | До 31.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% ОО внесли изменения кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников,  преподающих учебный предмет «Труд (технология)» |
| 3 | | Организация повышения квалификации педагогических работников, преподающих предмет «Труд (технология)» в заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе Цифровая экосистема ДПО ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» по теме «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» | | УО, ОО,  Муниципальное казённое учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» (далее- МКУМЦОД МОО) | 06.06.2024г. -  05.08.2024г. | По результатам мониторинга 100% педагогических работников преподающих предмет «Труд (технология)», прошли повышение квалификации |
| **Обеспечение методического сопровождения введения учебного предмета «Труд (технология)»** | | | | | | |
| 1 | | Организация участия педагогических работников (представителей от г. Евпатории), преподающих предмет «Труд (технология)» в методических семинарах республиканского уровня. | | УО, МКУ МЦОДМ ОО, ОО | До 30.12.2024г. | Педагогические работники, преподающие предмет «Труд (технология)», ознакомились с материалами семинаров |
| 2 | | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | | МКУ МЦОД МОО, ОО | До 30.12.2024г. | Проведены групповые и индивидуальные консультации для педагогов по вопросам введения учебного предмета |
| 3 | | Организация и проведение методических объединений (ММО) по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | | МКУ МЦОД МОО, ОО | До 30.12.2024г. | Проведены муниципальные методические объединения, (семинары, круглые столы и т.д). по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)». |
| **Аналитическая деятельность** | | | | | | |
| 1 | | Провести сбор информации (отчетов об исполнении мероприятий («дорожных карт») о готовности образовательных организаций г. Евпатории к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году. | | УО, МКУ МЦОД МОО, ОО | До 31.08.2024г. | * Итоговая информация общеобразовательных организаций предоставлена в управление образования. * Вопрос о готовности общеобразовательных организаций г. Евпатории к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году рассмотрен на заседании коллегии управления образования. |
| 2 | | Провести мониторинг по обеспечению ОО учебниками по учебному предмету «Труд (технология)» | | УО, ОО | 2024-2027гг. (по мере издания учебников) | Проведен мониторинг по обеспечению ОО учебниками по учебному предмету «Труд (технология)» |